# 第 11 章：基于 MBD 设计范式的招采重构与设计院能力评价

## 引言

在前述章节中，我们确立了水网自主运行等级（WNAL）、运行设计域（ODD）以及状态空间约束等严密的准入判据。然而，如果我们将这些标准的落地仅仅视为”工程后期的信息化系统采购”，那就犯了方向性的战略错误。当前，水网智能化建设面临的最大阻力，并非缺乏优秀的软件开发商，而是工程设计范式的落后。在传统的工程建设中，设计院交付的是图纸（CAD）和静态的说明书；到了信息化阶段，再由集成商根据这些静态文档去”猜测”控制逻辑并编写代码。这种”物理设计与控制设计严重脱节”的瀑布式流程，注定了系统无法应对高动态的复杂扰动。

真正的改变，必须从源头发生——将水网智能化标准体系的推行，转化为整个行业设计范式的革命。本章将详细阐述如何引入基于模型的设计（MBD, Model-Based Design），如何评估设计方案本身的智能化等级，以及如何在招投标和工程审查中，对传统”水利设计院”的智能化设计能力（DIL, Design Intelligence Level）进行刚性约束。

## 11.1 从”信息化采购”向”数字化工程设计”的范式转移

试图用传统”买软件、买大屏”的 IT 采购逻辑去建设 L2/L3 级自治控制系统，必然导致”劣币驱逐良币”的系统性陷阱。我们必须通过标准，倒逼工程设计院承担起”控制论设计”的法定责任。

### 11.1.1 传统文档化设计的失效

在长距离调水或复杂泵站群工程中，设计院在初设阶段通常只提供《水力过渡过程计算报告》和《自动化控制策略说明》。这些用自然语言和静态图表写成的文档，既无法被计算机执行，也无法进行连续的闭环验证。当系统发生”水锤效应”或”谐振”导致物理损坏时，设计院往往以”软件厂商未按要求编程”为由免责，而软件厂商则辩称”设计边界不清晰”。

### 11.1.2 引入 MBD（基于模型的设计）作为法定交付物

在新的标准体系下，MBD 不再是一种推荐工具，而是 L2+ 级工程的法定设计范式。设计院必须将传统的”写文档”，升级为”建模型”。他们交付给建设方和后续集成商的，不应只是一叠图纸，而必须是一个个符合 FMI（功能模拟接口）标准 [7] 的可执行数学模型（FMU）和控制算法模型。这些模型在设计阶段就已经通过了 MIL（模型在环）测试 [2]，证明了水动力学过程的收敛性与控制策略的安全性。后续的软件开发，仅仅是这些数学模型向 C/C++ 或 PLC 梯形图的”自动代码生成”与硬件映射。

## 11.2 设计智能化水平（DIL）的分级与评价

为了衡量设计院是否具备承接高等级智能化水网工程的能力，标准体系引入了设计智能化水平（DIL, Design Intelligence Level）的评价维度，并将其与项目的目标 WNAL 强制绑定。

### 11.2.1 DIL 的分级定义（DIL 0 - DIL 5）

- DIL 0（文档化设计）：传统 CAD 图纸+文本说明，无动态仿真模型交付。

- DIL 1（静态数字化设计）：具备 BIM 三维几何模型交付能力，但无动力学属性。

- DIL 2（局部 MBD 设计）：能够提供关键节点（如核心泵站、长倒虹吸）的零维/一维水动力学可执行模型（如基于 Modelica 封装），并完成该节点的 MIL 测试。

- DIL 3（系统级 MBD 与 ODD 定义）：能够提供全线级联的水动力学控制模型，能够以数学方程形式输出完整的 ODD（运行设计域）边界参数，并交付全系统的 SIL（软件在环）仿真验证报告。

- DIL 4（全链路模型驱动）：具备 HIL（硬件在环）测试的规划与边界设定能力，能够为业主提供”数字安全包络”与”物理安全包络”的双重验证基线。

- DIL 5（自演进设计）：具备在系统运行期接收反馈数据并自动化迭代设计模型的能力。

### 11.2.2 目标 WNAL 与 DIL 的强制映射

在工程立项与招投标中，必须确立以下强制性逻辑判断门：

- 建设目标为 WNAL L2 的工程：主责设计院的评定能力必须 ≥ DIL 2。

- 建设目标为 WNAL L3 及以上的工程：主责设计院的评定能力必须 ≥ DIL 3。如果设计院无法在初设阶段交付可计算的 ODD 模型和系统级 MIL 报告，则其设计方案将被”一票否决”，不得进入施工图与招标阶段。

### 11.2.3 DIL 评价的具体操作流程

DIL 评价采用”申报 → 预评 → 现场核查 → 评级结论”四步操作，由具备资质的第三方评价机构（建议由行业协会认定）实施，评价结论有效期为 3 年。

第一步：申报（自评）

设计院提交”DIL 自评申报材料”，须包含：近 3 年内承接的智能化水利工程项目清单（注明每个项目的 WNAL 目标与实际达成情况）；设计工具清单（须注明是否具备 Modelica、Matlab-Simulink、MIKE 等可执行建模工具及工程师资质）；至少 1 个代表性项目的 FMU 样本（可脱敏处理）。

第二步：预评（书面审查）

评价机构对申报材料进行书面审查，按照以下计分标准初步评定 DIL 候选等级：

表 11-1 DIL 书面审查计分标准

表11-1

| 评价维度 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 建模工具成熟度 | 20 | 有自研工具链 20；使用主流商业工具 15；仅使用 Excel 5 |
| MIL 经验 | 20 | 有独立 MIL 报告 20；有内部仿真记录 10；无 0 |
| ODD 定量化能力 | 25 | 能输出六维量化 ODD 25；部分量化 15；仅定性描述 5 |
| SIL/HIL 参与度 | 20 | 独立完成过 SIL+HIL 20；参与过 10；无 0 |
| 代码生成能力 | 15 | 有自动代码生成工具链 15；手动对应 8；无 0 |

书面审查得分 ≥80 分进入现场核查，得分 60∼79 为”有条件申报”，<60 分退回申报。

第三步：现场核查

评价机构专家组（水利工程专家 1 人 + 控制系统专家 1 人 + 信息安全专家 1 人）赴设计院开展 1∼2 天现场核查，重点核查内容包括：随机抽取 1 个项目的 FMU 文件，在标准平台上独立加载并运行，检验其是否符合 FMI 2.0 规范；要求设计院工程师现场演示”从物理参数标定到 ODD 边界量化”的完整操作流程，评估操作熟练度；核查是否具备工程级质量管理体系（如设计模型的版本管理规范、模型移交归档制度）。

第四步：评级结论

综合书面审查分与现场核查意见，由评价机构出具 DIL 等级证书。证书注明：有效期（3 年）、适用范围（项目类型、规模上限）以及下次评价建议时间。评级结论作为招标资格预审的法定依据。

## 11.3 招标文件技术规格书：核心条款模板

在上述范式转移的背景下，建设单位（业主方）的招标文件必须从”向软件商买功能”转变为”向设计院买可计算模型，向集成商买硬件映射与在环证明”。招标文件技术规格书的核心条款须包含以下强制内容。

### 11.3.1 WNAL 目标声明与 ODD 数学边界交付条款

【技术规格书第 X.1 条——针对设计院】

投标方案必须明确声明本工程建成后预期达到的水网自主运行等级（WNAL），并提供达成该等级的技术路径说明。

设计院必须在技术方案中提交运行设计域（ODD）数学约束白皮书，白皮书须以六维参数矩阵形式明确界定算法能够有效生效的边界范围，如表 11-2 所示（以明渠调水为例）：

表 11-2 ODD 六维参数矩阵示例（明渠调水工程）

表11-2

| 维度 | 参数项 | 正常运行范围 | 一级告警阈值 | 硬停阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水文 | 渠道水位偏差 | ±0.20 m | ±0.35 m | ±0.50 m |
| 水文 | 渠首入流量偏差 | ±15% | ±25% | ±35% |
| 设备 | 闸门响应延迟 | ≤3 s | 3∼8 s | >8 s |
| 设备 | 传感器精度 | <1% FS | 1%∼3% FS | >3% FS |
| 环境 | 环境温度（电气） | −10∼50 °C | −15∼55 °C | 超出范围 |
| 网络 | 通信延迟 | <50 ms | 50∼200 ms | >200 ms |
| 治理 | 调度员响应时间 | <5 min | 5∼15 min | >15 min |

未提供量化、可计算的 ODD 边界模型的，直接判定为设计不合格，不得进入评标环节。

### 11.3.2 MBD 模型资产移交与 FMI 封装条款

【技术规格书第 X.2 条——针对设计院及科研单位】

投标方交付的”控制策略”不能仅为文字描述，必须包含符合 FMI（Functional Mock-up Interface）2.0 标准的控制律模型（FMU）。业主方拥有对这些模型单元进行独立调用、与其他厂商系统进行级联仿真的绝对权利。拒绝移交可执行模型资产的设计方案，视为无效设计。

FMU 文件须附”模型说明卡”，标注：模型适用范围、参数率定数据集、建模精度指标（RMSE <5%）、模型签发人与版本号。

### 11.3.3 XIL 在环测试门槛条款（含否决项格式）

【技术规格书第 X.3 条——针对集成商】

系统上线前，集成方必须基于设计院提供的 FMU 模型，在独立测试平台上生成并提交硬件在环（HIL）测试报告。该报告须由符合 CMA 认证资质的独立第三方 CAB 机构出具。

否决项（一票否决，以下任一情形均直接判定为不通过）：

- P0 级场景中任意一项 HIL 测试失败，且无有效修复验证记录；

- SIL 测试阶段存在硬约束越界（水位或压力突破物理安全包络）；

- HIL 测试时序日志未经第三方哈希锁定，无法核验原始性；

- CAB 机构不具备水利自动化或相关工业控制系统测试资质。

拒绝接受单纯基于历史样本的静态开环仿真报告。

## 11.4 评标计分表：技术分细化分项

为防止招标评审中”价格最低者中标”对质量的冲击，技术分须占总分 70%，且技术分内部细化分项必须按以下结构设计：

表 11-3 技术评标计分表（技术分 70 分）

表11-3

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 子分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| WNAL 等级声明与路径 | 20 | WNAL 目标等级明确性（L2/L3/L4 对应 10/15/20 分） | 10 |
|  |  | 技术路径合理性（评审专家主观打分） | 5 |
|  |  | DIL 等级证书（DIL 2/3/4 对应 0/3/5 分） | 5 |
| ODD 完整性与量化程度 | 20 | 六维参数矩阵是否完整（每维度 2 分，共 12 分） | 12 |
|  |  | ODD 监测器逻辑设计清晰度 | 4 |
|  |  | ODD 边界的历史数据支撑充分性 | 4 |
| XIL 测试能力 | 15 | MIL 测试报告完整性与覆盖率 | 5 |
|  |  | SIL 测试平台能力与第三方见证经验 | 5 |
|  |  | HIL 测试台架规格与 P0 场景覆盖率 | 5 |
| 互操作与开放标准 | 15 | FMU/FMI 合规性（独立运行测试通过） | 6 |
|  |  | 与业主既有 SCADA 系统的接口兼容性 | 5 |
|  |  | 数据接口开放性（支持标准协议如 OPC-UA） | 4 |
| 合计 | 70 |  |  |

技术分 <42 分（即 60 分线）的方案不得进入商务分评审，直接淘汰。商务分（30 分）主要考察报价合理性（18 分）、工期计划（6 分）和服务承诺（6 分）。

## 11.5 合同条款与持续准入挂钩：里程碑付款条件建议

传统的验收往往考察功能模块”有没有”，但在基于 MBD 的自治系统中，我们必须考察控制效果”稳不稳”。建设单位必须通过合同的里程碑支付条款，建立一个闭环的”反馈惩罚机制”。

表 11-4 合同里程碑付款条件建议

表11-4

| 里程碑节点 | 支付比例 | 触发条件（满足方可支付） |
| --- | --- | --- |
| 签约 | 10% | 合同生效 |
| 初设审查通过 | 15% | 设计院提交 ODD 白皮书 + MBD 模型初版，通过业主评审 |
| MIL 测试通过 | 10% | 第三方 CAB 出具 MIL 测试报告，P0 场景覆盖率 ≥90% |
| SIL 测试通过 | 10% | CAB 出具 SIL 报告，所有 P0 场景通过，无硬约束越界 |
| HIL 测试通过 | 15% | CAB 现场见证 HIL 测试通过，准入包五元组完整 |
| 并网准入通过 | 15% | 审查委员会发放准入许可，系统正式并网 |
| 影子运行通过 | 10% | 90 天影子运行期间，致危动作率为零，性能达标 |
| 质保期满 | 15% | 满 12 个月，年度持续准入复核通过，无重大事故 |

违约条款建议：若系统在质保期内因集成商责任（经 RACI 矩阵断案确认）发生 P0 级 MRC 强制触发事件，每次扣减质保金 5%；若发生漫堤或断流等重大事故，集成商承担事故直接损失的连带赔偿责任（上限为合同总额的 30%）。

### 11.5.1 从”功能验收”向”状态收敛验收”转变

在项目实施过程中，付款节点必须与系统的自治性能基准（KPI）强绑定：

- 设计审查阶段（初验）：要求设计院在指定的仿真平台中，利用其提交的 MBD 模型成功回放 3 个极端的历史工况，证明其理论控制策略不发散。

- 影子运行期（Shadow Mode）：新系统上线后，必须经历至少 3 个月的”影子运行”。由并行运行的状态评估器比较 AI 控制策略与传统调度策略在安全裕度、超调量上的差异。只有当新算法的”致危动作率为零”时，方可接入真实执行回路。

- 终验与质保期：将系统的”有效运行区间百分比（在 ODD 内的时间占比）“和”非计划接管率”作为尾款支付的硬性考核指标。

### 11.5.2 终身审计：模型代码的”责任溯源”

在合同法务条款中明确：设计院交付的是物理安全与控制模型设计的连带责任，而软件厂商交付的是对 ODD 边界内的代码执行责任。业主方应要求系统建立高频、不可篡改的”决策逻辑归因日志（Causal Tree Log）“。一旦未来水网系统发生漫堤、断流等事故：

- 若证明事故时系统超出了 ODD 边界，且设计院在设计时未能预见该合理工况，则设计院担责；

- 若证明系统仍处于 ODD 范围内，且系统未能有效触发 MRC 降级机制，则算法供应商/集成商担责。

## 11.6 业主如何辨别”PPT 造车”厂商：5 个实操技巧

在智能化水利工程的投标市场中，“PPT 造车”现象（方案宣讲精美，但缺乏真实工程积累）十分普遍。业主方可采用以下 5 个实操技巧进行甄别，这些技巧无需深厚的水利行业背景知识，任何具备工程管理经验的业主代表均可执行。

技巧一：要求现场演示 FMU 加载

在资格预审阶段，要求所有投标方携带其声称已完成的某项目 FMU 文件，在业主提供的、安装了标准 FMI 工具（如 OpenModelica 或 PyFMI）的电脑上，现场不提前准备地独立加载并运行 30 秒仿真。如果该 FMU 文件无法在通用平台上运行（需要依赖特定厂商的专有软件），或者投标方拒绝展示，则说明其 MBD 能力存疑。

技巧二：追问 P0 场景的 HIL 录像时间戳

要求投标方提供其历史项目 HIL 测试报告，并随机抽取一个 P0 场景（如”全域断网”），要求投标方在 5 分钟内，在其 HIL 测试录像中找到该场景对应的时间段，并解释当时系统的控制响应过程。真正做过 HIL 测试的厂商能够迅速定位；从未做过的厂商往往无法提供具体录像，或录像内容与描述不符。

技巧三：查验 DIL 等级证书原件

要求投标方提供由认定机构签发的 DIL 等级证书，并通过认定机构官网或电话进行核验。注意：即使证书真实，也须核查证书的”适用范围”是否覆盖本工程的规模与类型（如证书标注”仅适用于 Q<20 m3/s 的泵站工程”，则不适用于大型明渠调水项目）。

技巧四：询问”最近一次 MRC 触发时的处置过程”

向投标方的技术负责人提问：“在你们迄今承接的项目中，有没有发生过系统自主触发 MRC 降级的事件？发生时是怎么处置的？事后做了哪些改进？”真正有工程积累的厂商通常能够讲出真实案例（包括问题的根因和改进措施）；没有实际运行经验的厂商往往给出过于完美的”系统从未出现过问题”的答案，或者无法描述具体细节。

技巧五：要求提供 ODD 边界参数的数据来源

要求投标方解释其 ODD 白皮书中的边界参数（如”通信延迟硬停阈值 >200 ms”）是如何确定的，是基于哪个工程的实测数据，还是来自哪篇学术文献的推算。有能力做 ODD 定量化的设计团队，必然能够清晰地说明每个参数的数据来源和计算逻辑；而凭空填写参数的方案，往往无法回答追问，或给出自相矛盾的解释。

通过这套基于《水系统控制论》[1] 和 MBD 设计范式重塑的招采约束体系，业主方才能真正掌握智能化建设的主动权，倒逼整个行业从”PPT 画图”向”严肃的系统工程”演进。

## 参考文献

[1] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[2] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[3] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: J3016 [S]. 2021.

[4] ISO. ISO 26262: Road vehicles — Functional safety [S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

[5] IEC. IEC 62443-3-3:2013 System security requirements and security levels; IEC 62443-4-2:2019 Technical security requirements for IACS components [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission.

[6] CESA. 智慧调水 明渠、闸站、泵站系列团体标准 (T/CESA 1469~1483-2025) [S]. 中国电子工业标准化技术协会, 2025.

[7] FMI. Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation [S]. Modelica Association.

## 课后习题

（详见 reviews/t3_exercises_generated.md，请将习题复制至此处）